## Sheet1
Bảng báo cáo tiến độ công việc
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện trang Khách (Shop) | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 100% | Quân | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 100% | Phú | HTML/CSS cơ bản
Hiển thị danh sách SP (API) | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 100% | Quân | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 100% | Phú | Lấy từ MockAPI
Tính năng Giỏ hàng (Cart) | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 100% | Quân | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 100% | Phú | Dùng LocalStorage
Thêm/Bớt/Xóa SP trong giỏ | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 100% | Quân | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 100% | Phú
Chức năng Thanh toán (Checkout) | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 100% | Quân | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 100% | Phú | Đặt hàng thành công
Giao diện trang Admin | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 100% | Phú | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 100% | Quân | HTML/CSS Dashboard
Đổ dữ liệu Bảng SP (API) | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 100% | Phú | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 100% | Quân | Dùng Axios
Validate Form (Kiểm tra lỗi) | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 100% | Phú | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 100% | Quân | Trống, Giá trị hợp lệ
Thêm Sản phẩm (POST) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 100% | Phú | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 100% | Quân
Sửa Sản phẩm (PUT) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 100% | Phú | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 100% | Quân | Cập nhật thông tin
Xóa Sản phẩm (DELETE) | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 100% | Phú | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 100% | Quân
Gộp code và Fix bugs chung | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 100% | Quân, Phú | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 100% | Quân, Phú | Fix lỗi 404 Vercel